## Sheet1
2021年度中央对地方专项转移支付区域（智慧图书馆建设经费）绩效目标自评表
（ 2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 智慧书馆体系建设项目中的“知识资源细颗粒度建设和标签标引”：邵阳公开课细颗粒度（第一期）建设和标签标引。建设经费15万元 智慧书馆体系建设项目中的“知识资源细颗粒度建设和标签标引”：邵阳公开课细颗粒度（第二期）建设和标签标引。建设经费15万元
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 省文化和旅游厅 |  | 资金使用单位 | 邵阳市松坡图书馆
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数U） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 29.8 |  | 30/29.8
|  |  | 其中：中央财政资金 | 30 | 29.8 |  | 30/29.8
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展对已建设完成的基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设，数据自动标引、分类首要过程就是对自然语言的处理及分析，系统通过对自然语言的处理和训练，自动完成数据快速标引，并按照一定的分类标准或者分类参考，对文本等对象进行分类。该过程提高了分类的准确性，降低人工分类繁琐和难度。经过审核后的标引数据可以再次用于下一轮机器学习，该过程由程序自动执行，不断优化输出结果，形成良性闭环，帮助准确程度及工作效率持续升级。例如，该项技术可以应用于图书馆的图书资源自动标引工作中，支持对图书馆资源进行标引，按照多种分类体系、管理体系、关键词、主题词等进行标引；并通过对内容的分类和标引，为资源库的资源添加相应标识和属性。从而帮助图书馆盘点资源、为日后图书更新提供支撑，并能够降低人工分类繁琐和难度，更加便于图书馆的日常工作，极大地提高其资源管理效率。 通过各种标签体系的建立，对数字资源进行人工监督为条件的机器学习算法标引工作，使公共文化系统内的数字资源可以进行知识组织，即知识与知识之间的联系，是资源管理中的重要组成。在信息管理类产品中，可以利用知识关联对知识及其载体进行分类、组织与管理，而机器学习、机器逻辑判断等大数据技术的广泛利用，使我们利用知识关联这一特性，从碎片化、多维异构的海量数据中获取并融合成所需的系统化的关联知识，并提供主题化、专题化的分类揭示服务。更好的解决公共图书馆基础数字资源的精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务从而实现智能化知识仓储、知识发现、专题聚合的新型服务体系。 |  |  |  | 一期、二期均已按规定提交
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邵阳地方文献知识资源细颗粒度建设和标签标引 |  | 17000条 | 100%
|  |  | 视频知识资源细颗粒度建设和标签标引 |  | 3000条 | 100%
|  |  | 第三方质检报告 |  | 2份 | 100%
|  | 质量指标 | 综合错误率不高于万分之三 |  | 质量指标0.03%以内 | 99.98%
|  | 时效指标 | 按上级文件要求，于2022年3月底前完成数据加工和质检 |  | 2022年3月28日完成数据加工和第三方质检，接收项目成果 | 100%
|  | 成本指标 | 两期共30万，项目费用可控，无超支情况 |  | 项目两期总费用共支付29.8万 | 99.33%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目的建设对本馆特色文献数字资源进行二次利用和深度挖掘，投入小，收益广，促进本馆智慧图书馆体系建设，为我馆智慧图书馆建设积累经验。 |  |  | 99%
|  | 社会效益 指标 | 将基础数字资源的细颗粒度内容标识、关键知识点的标签和标引建设，对资源内容进行精细化揭示，实现资源的知识化、专题化服务，将语义关联技术引入数字图书馆知识发现中，通过数据资源的智能聚合与语义关联，建立以知识元为基础的概念本体，可以解决跨学科知识交流、发现其中存在的问题，解决用户需求与知识获取之间的矛盾，有助于促进知识构建向知识应用转化，在图书馆常规服务基础上，形成完善的知识服务体系。这种知识服务体系的构建，实现了工具、技术与服务的集成，能够为知识呈现、评价与推送提供支持，实现灵活、可拓展、易操作的知识共享，让数字图书馆服务更加具有针对性与适用性。保障更加准确、清晰、精细的知识定位，帮助用户更快地实现知识需求匹配。知识发现后对知识的展示，可利用知识发现工具的映射功能，将数据知识转化为图形，方便用户理解记忆。 |  |  | 99%
|  | 生态效益 指标 | 项目为无纸化电子资源，通过网络与移动渠道发布与利用，绿色高效 |  |  | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 实现图书馆资源数字化，并建立索引，方便查找，并有利于长期保存。 |  |  | 100%
|  |  | 项目以十三五期间文旅部数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果为基础，利用已有成果进行深度挖掘和加工，对智慧图书馆体系建设做出有力的基础数据支撑 |  |  | 99%
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 项目在数字图书馆推广工程和公共数字文化工程建设成果基础上，利用已有成果进行深度挖掘和加工，极大便利邵阳地方特色文化建设和传播，吸引更多市民参与到邵阳地方特色文化的保护和传承；同时为本馆的智慧图书馆体系建设提供基础数据并积累经验。 |  |  | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及
以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支
出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，
相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写实际完
成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。